## Tablas
| Bajo | Medio | Alto
Entradas Externas | 3 | 4 | 6
Salidas Externas | 4 | 5 | 7
Archivos Logicos Internos | 7 | 10 | 15
Archivos de Interfaces Externas | 5 | 7 | 10
Consulta Externa | 3 | 4 | 6
| Bajo | Medio | Alto | Total
Entradas Externas | 16 | 4 | 0 | 64
Salidas Externas | 6 | 5 | 0 | 49
Archivos Logicos Internos | 0 | 3 | 0 | 30
Archivos de Interfaces Externas | 0 | 1 | 1 | 17 |  |  | Lenguaje: | Alto Nivel
Consulta Externa | 4 | 5 | 4 | 56 |  |  | Multiplicador: | 91
|  |  | FP: | 216 |  |  | size: | 19.656 | KSLOC
Factores de Escalabilidad Anticipado
Tabla 7.7 y 7.8 pag 105 | Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto
PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
| Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto | Total
PREC |  |  | 1 |  |  |  | 3.72
FLEX |  |  |  |  | 1 |  | 1.01
RESL |  |  |  | 1 |  |  | 2.83
TEAM | [5 empty] | 1 | 0
PMAT |  |  | 1 |  |  |  | 4.68
[6 empty] | SF: | 12.24
[5 empty] | Pag 104 | B: | 1.0324
[6 empty] | A: | 2.45
[6 empty] | MMnominal: | 53.036
Drivers de Costo para modelo Anticipado. Ver Tabla 7.20
RCPX | Fiabilidad del producto y complejidad. Combina RELY, DATA, CPLX y DOCU (tabla 7.14)
RUSE | Reutilizacion Requerida. Igual a su homologo de Post-Arquitectura (tabla 7.15)
PDIF | Dificultad de la Plataforma. Abarca TIME, STOR y PVOL (tabla 7.16)
PREX | Experiencia Personal. Abarca PEXP y LTEX (tabla 7.17)
FCIL | Facilidades. Combina TOOL y SITE. (tabla 7.18)
SCED | Planificacion Temporal. Igual a su homologo de post arquitectura (tabla 7.19)
Multiplicadores de Esfuerzo para modelo Anticipado
Tabla 7.20 Pagina 116 | Extra Bajo | Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto |  |  | Extra Bajo | Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto | Total
RCPX | 0.73 | 0.81 | 0.98 | 1 | 1.3 | 1.74 | 2.38 |  | RCPX |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RUSE |  |  | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24 |  | RUSE |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PDIF |  |  | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61 |  | PDIF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5 |  | PERS |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.83
PREX | 1.59 | 1.33 | 1.12 | 1 | 0.87 | 0.71 | 0.62 |  | PREX |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.87
FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62 |  | FCIL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
SCED |  | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 |  |  | SCED |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[16 empty] | MJ | 0.7221

## Calculos
**Casilla AZUL se ingresan datos. |  |  | Esfuerzo |  |  |  |  | Reutilizacion | AFF ≤ 5 | AFF > 5 | Mantencion
**Casilla ROJA entrega datos. |  |  | MM | 53.036 | 53.036 |  |  | size(Re) | 19.656 | 19.656 | MM(M) | 0 | 0
**Casilla BLANCA solo repite datos. |  |  | A | 2.45 | 2.45 |  |  | KSLOC | 19.656 |  | A | 2.45 | 2.45
**Casilla VERDE constantes |  |  | size | 19.656 | 19.656 |  |  | KASLOC | 0 |  | B | 1.0324 | 1.0324
Informacion Basica |  |  | B | 1.0324 | 1.0324 | ∑ SFi | 12.24 | AT | 20 |  | size(M) | 0 | 0
KSLOC | 19.656 |  |  | Anticipado | Post-Arquitectura | Valores | 3.72 |  |  |  |  | Anticipado | Post-Arquitectura
|  |  | PM | 38.2973 | 0 | ↓ | 1.01 |  | AFF ≤ 5 | AFF > 5 | ∏ EMj | 0.7221 | 0
**Si existe volatibilidad** |  |  | ∏ EMj | 0.7221 | 0 | ↓ | 2.83 | AMM | 0 | 0
Volatibilidad |  | 19.656 | Valores | 1 |  | ↓ | 0 | ASLOC | 0 |  | BaseCodeSize | 19656
| ↑ % ↑ |  | ↓ | 1 |  |  | 4.68 | AA | 0 |  | SizeModified | 0
| Anticipado | Post-Arquitectura | ↓ | 1 |  |  |  | SU | 0 |  | SizeAdded | 0
Coste | 215.2307 | 0 | ↓ | 0.83 |  |  |  | UNFM | 0
PM | 38.2973 | 0 |  | 0.87 | [6 empty] | MCF | 0
Precio persona | 5.62 | ← UF, $ |  | 1 |  |  |  | AAF | 0 |  | MAF | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | DM | 0 |  | SU | 0
TDEV | 10.3525 | 0 | [5 empty] | CM | 0 |  | UNFM | 0
PM | 38.2973 | 0 | [5 empty] | IM | 0
B | 1.0324 | 1.0324
SCED% | 100 | ← %
Staff | 3.6993 | #DIV/0!
PM | 38.2973 | 0
TDEV | 10.3525 | 0

## Formulas
Pagina | TEMA 7: COCOMO II
18 | Esfuerzo Nominal
19 | Volatibilidad
BRAK: % de rotura
20 | Tabla conversion UNFP(puntos de funcion sin ajustar) a SLOC
N(lenguaje) --> ver tabla 7.6
(Ejemplo al final de la pagina)
21 | B
22
SFi ---> ver tabla 7.7 y 7.8
(Ejemplo al final de la pagina)
29 | Ajuste mediante Driver de Coste
Emj: multiplicador de esfuerzo
Valor de X para:
Modelo Anticipado (7) --> tabla en pag 44 y 45
|  | (Ejemplo pag 46) | Modelo Post-Arquitectura(17) --> tabla en pag 33
47 | Valoracion de tiempo de desarrollo
48 |  |  |  |  | Si no existe limitacion de tiempo; SCED%/100 = 1
(Ejemplo mitad de la pagina 47 SIN restriccion de tiempo)
(Ejemplo mitad de la pagina 48 CON restriccion de tiempo)
49 | Reutilizacion de codigo (<20%)
KASLOC: miles de lineas de codigo adaptadas.
AT: porcentaje de traduccion automatica.
AMM: multiplicador de ajuste para la Adaptacion.
AAF: Factor de Ajuste de Adaptacion.
AA: (tabla 7.44 pag 51)
SU: incremento de compresion. (tabla 7.43 pag 51)
UNFM: (tabla 7.45 pag 52)
DM: diseño modificado
CM: codigo modificado
IM: modificacion de integracion
(Ejemplo final de la pagina 52)
53 | Mantencion de codigo >20%
(Ejemplo final pagina 54)
〖𝑀𝑀〗_𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=𝐴∗〖(𝑠𝑖𝑧𝑒)〗^𝐵
𝐴=2,45
𝑠𝑖𝑧𝑒=𝑠𝑖𝑧𝑒∗(1+𝐵𝑅𝐴𝐾/100)
𝑋 𝑈𝑁𝐹𝑃 ∗𝑁(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑗𝑒)= 𝑆𝐿𝑂𝐶/1000=𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶
𝐵=0,91+0,01∗∑_(𝑖=1)^5▒〖𝑆𝐹〗_𝑖
𝑀𝑀=𝐴∗(𝑠𝑖𝑧𝑒)^𝐵∗∏_(𝑗=1)^𝑋▒〖𝐸𝑀〗_𝑗
𝑇𝐷𝐸𝑉=(3,67∗〖𝑀𝑀〗^((0,28+0,2∗(𝐵−0,01)) )∗(𝑆𝐶𝐸𝐷%)/100
𝑠𝑖𝑧𝑒=𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶+𝐾𝐴𝑆𝐿𝑂𝐶 ∗((100−𝐴𝑇)/100)∗𝐴𝑀
𝐴𝑀𝑀=(𝐴𝑆𝐿𝑂𝐶 [𝐴𝐴+𝐴𝐴𝐹(1+0,02(𝑆𝑈)(𝑈𝑁𝐹𝑀))])/100 AAF≤0,5
𝐴𝑀𝑀=(𝐴𝑆𝐿𝑂𝐶 [𝐴𝐴+𝐴𝐴𝐹+(𝑆𝑈)(𝑈𝑁𝐹𝑀)])/100 AAF>0,5
𝐴𝐴𝐹=0,4(𝐷𝑀)+0,3(𝐶𝑀)+0,3(𝐼𝑀)
〖𝑀𝑀〗_𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛=𝐴∗(〖𝑠𝑖𝑧𝑒〗_𝑀 )^𝐵∗∏_(𝑗=1)^𝑋▒〖𝐸𝑀〗_𝑗
〖𝑠𝑖𝑧𝑒〗_𝑀=(𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒∗𝑀𝐶𝐹)∗𝑀𝐴𝐹
𝑀𝐶𝐹=(𝑆𝑖𝑧𝑒𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑+𝑆𝑖𝑧𝑒𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑)/𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒
𝑀𝐴𝐹=1+(𝑆𝑈/100∗𝑈𝑁𝐹𝑀)